## Cronograma
[10 empty] | Concluído |  |  |  |  | Programado |  |  |  |  | Atrasado
[9 empty] | Fevereiro | [13 empty] | Março | [30 empty] | Abril | [29 empty] | Maio
Etapa | Titulo | Atividades | Responsável | Início | Término | Duração (dias) | Milestones | Status | 2024-02-16 | 2024-02-17 | 2024-02-18 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2024-02-24 | 2024-02-25 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-03-02 | 2024-03-03 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2024-03-09 | 2024-03-10 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-03-16 | 2024-03-17 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 2024-03-23 | 2024-03-24 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 2024-03-30 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 2024-04-20 | 2024-04-21 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2024-04-27 | 2024-04-28 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2024-05-04 | 2024-05-05 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 2024-05-12 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 2024-05-19 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-25 | 2024-05-26 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-05-31
1 | Kick-off do projeto | Organização do Documento | Carlos | 2024-02-16 | 2024-03-01 | 15 | 2024-03-06 | Concluído
|  | Criação do Repositório | Eduarda | 2024-02-17 | 2024-02-19 | 3 | 2024-03-06 | Concluído
|  | Cronograma | Danilo | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 5 | 2024-03-06 | Concluído
|  | Objetivos do projeto | Felipe | 2024-02-18 | 2024-02-21 | 4 | 2024-03-06 | Concluído
|  | Dataset e Metadados | Felipe | 2024-02-23 | 2024-02-26 | 4 | 2024-03-06 | Concluído
|  | Revisão final da entrega - etapa 1 | Danilo | 2024-03-03 | 2024-03-06 | 4 | 2024-03-06 | Concluído
2 | Elaboração da proposta analítica | Criação dos "scripts" em PY | Danilo / Felipe | 2024-03-07 | 2024-03-30 | 24 | 2024-04-03 | Programado
| Análise exploratória de dados | Primeiras propostas gráficas e estatísticas | Carlos / Eduarda | 2024-03-15 | 2024-03-30 | 16 | 2024-04-03 | Programado
| Revisão Etapa 2 | Revisão final da entrega - etapa 2 | Carlos | 2024-03-31 | 2024-04-03 | 4 | 2024-04-03 | Programado
3 | Como apresentar resultados analíticos | Entender os "insights" | Danilo | 2024-04-04 | 2024-04-13 | 10 | 2024-04-27 | Programado
| Data Storytelling | Estruturação dos documentos | Felipe | 2024-04-06 | 2024-04-17 | 12 | 2024-04-27 | Programado
|  | Criação dos aspectos de narratologia | Carlos | 2024-04-16 | 2024-04-23 | 8 | 2024-04-27 | Programado
| Revisão Etapa 3 | Revisão final da entrega - etapa 3 | Danilo / Eduarda | 2024-04-24 | 2024-04-27 | 4 | 2024-04-27 | Programado
4 | Ajustes finais | Criação apresentação | Eduarda | 2024-04-28 | 2024-05-12 | 15 | 2024-05-31 | Programado
|  | Relatório do Projeto | Danilo / Felipe | 2024-04-29 | 2024-05-18 | 20 | 2024-05-31 | Programado
| Apresentações | Criação do vídeo | Carlos | 2024-05-18 | 2024-05-27 | 10 | 2024-05-31 | Programado
| Revisão Etapa 4 | Revisão final da entrega - etapa 4 | Carlos / Felipe | 2024-05-28 | 2024-05-31 | 4 | 2024-05-31 | Programado