## Lista Cronograma
Etapa | Titulo | Ação | Inicio | Termino | Tarefa Concluída | Prazo | Status
1 | Kick-off do projeto (detalhes na próxima seção) | Organização do Documento | 2024-02-28 | 2024-03-01 |  | 2024-03-06 | Em andamento conforme planejado
|  | Criação do Repositório | 2024-02-27 | 2024-03-01 |  | 2024-03-06 | Em andamento conforme planejado
|  | Cronograma | 2024-02-27 | 2024-02-29 |  | 2024-03-06 | Em andamento conforme planejado
|  | Objetivos do projeto | 2024-02-28 | 2024-03-01 |  | 2024-03-06 | Em andamento conforme planejado
|  | Dataset e Metadados | 2024-02-28 | 2024-03-01 |  | 2024-03-06 | Em andamento conforme planejado
2 | Elaboração da proposta analítica. | Criação dos "scripts" em PY | 2024-03-27 | 2024-03-28 |  | 2024-04-03 | Em andamento conforme planejado
| Análise exploratória de dados. | Primeiras propostas gráficas e estatísticas | 2024-03-27 | 2024-03-28 |  | 2024-04-03 | Em andamento conforme planejado
3 | Como apresentar resultados analíticos. | Entender os "insights" | 2024-04-20 | 2024-04-23 |  | 2024-04-27 | Em andamento conforme planejado
| Data Storytelling. | estruturação dos documentos | 2024-04-20 | 2024-04-24 |  | 2024-04-27 | Em andamento conforme planejado
|  | Criação do aspectos de narratologia | 2024-04-20 | 2024-04-26 |  | 2024-04-27 | Em andamento conforme planejado
4 | Ajustes finais. | Criação apresentação | 2024-05-24 | 2024-05-30 |  | 2024-05-31 | Em andamento conforme planejado
|  | Relatório do Projeto | 2024-05-24 | 2024-05-30 |  | 2024-05-31 | Em andamento conforme planejado
| Apresentações. | Criação do vídeo | 2024-05-24 | 2024-05-29 |  | 2024-05-31 | Em andamento conforme planejado
Formulas:
Status = if([Tarefa Concluída]<>"","Concluído ","Em andamento ")&if([Termino]<TODAY(),"Atrasado","conforme planejado")

## Gráfico
2024-02-15
|  |  | 2024-02-15 | [14 empty] | 2024-03-01 | [30 empty] | 2024-04-01 | [29 empty] | 2024-05-01 | [30 empty] | 2024-06-01
 | time axis 2024-02-15 to 2024-06-30
Etapa | Titulo | Ação | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 2024-02-17 | 2024-02-18 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2024-02-24 | 2024-02-25 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-03-02 | 2024-03-03 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2024-03-09 | 2024-03-10 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-03-16 | 2024-03-17 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 2024-03-23 | 2024-03-24 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 2024-03-30 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 2024-04-20 | 2024-04-21 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2024-04-27 | 2024-04-28 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2024-05-04 | 2024-05-05 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 2024-05-12 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 2024-05-19 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-25 | 2024-05-26 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 2024-06-08 | 2024-06-09 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-06-15 | 2024-06-16 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2024-06-29 | 2024-06-30
1 | Kick-off do projeto (detalhes na próxima seção) | Organização do Documento | bar: 2024-02-28 to 2024-03-01; 2024-03-06
Criação do Repositório | bar: 2024-02-27 to 2024-03-01; 2024-03-06
Cronograma | bar: 2024-02-27 to 2024-02-29; 2024-03-06
Objetivos do projeto | bar: 2024-02-28 to 2024-03-01; 2024-03-06
Dataset e Metadados | bar: 2024-02-28 to 2024-03-01; 2024-03-06
2 | Elaboração da proposta analítica. | Criação dos "scripts" em PY | bar: 2024-03-27 to 2024-03-28; 2024-04-03
| Análise exploratória de dados. | Primeiras propostas gráficas e estatísticas | bar: 2024-03-27 to 2024-03-28; 2024-04-03
3 | Como apresentar resultados analíticos. | Entender os "insights" | bar: 2024-04-20 to 2024-04-23; 2024-04-27
| Data Storytelling. | estruturação dos documentos | bar: 2024-04-20 to 2024-04-24; 2024-04-27
Criação do aspectos de narratologia | bar: 2024-04-20 to 2024-04-27
4 | Ajustes finais. | Criação apresentação | bar: 2024-05-24 to 2024-05-31
Relatório do Projeto | bar: 2024-05-24 to 2024-05-31
| Apresentações. | Criação do vídeo | bar: 2024-05-24 to 2024-05-29; 2024-05-31